## Sheet1
安平町学校通学路 対策箇所一覧表 (令和元年10月9日時点）
【対策検討メンバー】
町教育委員会、町建設課、町税務住民課、苫小牧警察署、室蘭開発建設部苫小牧道路事務所、室蘭建設管理部苫小牧出張所、安平町学校運営協議会、校長会、教頭会
【早来小学校】
№ | 路線名 | 箇所名（住所） | 通学路の状況・危険性の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況
1 | 道道千歳鵡川線 | 早来大町134-1地先 | 児童が押しボタンを押すために雪山を上る場合がある。また、児童が信号待ちをする際に車道に接近する。 | ①適切な除雪作業の実施〔室蘭建設管理部〕 ②歩道に待機位置の標示を設置〔教育委員会〕 | 室蘭建設管理部 教育委員会 | ①継続 ②継続
2 | 国道２３４号線 | 早来大町141-91地先 | 児童が押しボタンを押すために雪山を上る場合がある。また、児童が信号待ちをする際に車道に接近する。 | ①適切な除雪作業の実施〔室蘭開発建設部〕 ②歩道に待機位置の標示を設置〔教育委員会〕 | 室蘭開発建設部 教育委員会 | ①継続 ②継続
3 | 町道大町北進基線 | 早来北進81-2地先 | 児童が押しボタンを押すために雪山を上る場合がある。また、児童が信号待ちをする際に車道に接近する。 | ①適切な除雪作業の実施〔建設課〕 ②歩道に待機位置の標示を設置〔教育委員会〕 | 建設課 教育委員会 | ①継続 ②継続
4 | 町道北進１号線 | 〃 | 横断歩道が無い場所を横断している。 | ①横断歩道の必要性について検討〔苫小牧警察署〕 ②街頭通学指導の継続実施〔学校〕 | 苫小牧警察 学校 | ①検討中 ②継続
5 | 道道千歳鵡川線 | 早来大町20地先（道道上幌内早来線交差点） | 歩行者信号が両方向に設置されていない。設置されていない方向に横断する際に、車両用信号を確認するといった交通規則を理解していない（できない）児童もいる。 | ①歩行者信号設置に向け検討 | 苫小牧警察 | ①済み
【早来中学校】
№ | 路線名 | 箇所名（住所） | 通学路の状況・危険性の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況
6 | 町道早来市街３条線 | 早来大町173-2 | 街灯が少なく暗い。冬は除雪の状態が悪い。 | ①街灯LED化 ②街灯周辺にせり出す枝木の処理 ③道路法面の雑木の伐採 | 建設課 | ①済み ②継続 ③継続
8 | 道道千歳鵡川線 | 早来栄町122番9 | スピードを出して交差点に進入する車両がある、特に大型車が通行するときに危険。 | ①冬期間における適切な路面維持管理 | 室蘭建設管理部 | ①継続
9 | 早来市街３条線 | 早来大町159番地先 | 工事迂廻で交通量が増えており、スピードが出ている車もあり危険。 | ①路面表示等による速度低減対策の検討。 ②通学指導の継続 | 建設課 学校 | ①検討中 ②継続
【遠浅小学校】
№ | 路線名 | 箇所名（住所） | 通学路の状況・危険性の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況
1 | 道道豊川遠浅停車場線 | 遠浅705-28地先 | カーブミラーはあるが、交差点に接近する車が坂道のため見づらい。 | ①見通し確保のため道路巻込部の適切な草刈や除雪等の実施 | 建設課 室蘭建設管理部 | ①継続
2 | 町道富岡東遠浅線 | 〃 | 校舎周辺の歩道除雪が遅いときがあり登下校時に歩きづらい。 | ①通学路除雪作業の優先実施を徹底 | 建設課 | ①継続
3 | 道道豊川遠浅停車場線 | 早来源武275-1地先 | 当該区間は歩道が無く、冬季にしばしば事故が起きている区間であることから、通学（バス停へ向かう途中）及び少年団活動等の通いに危険が伴う。 | ①道路改良整備の検討（歩道及び拡幅路肩等の設置を含む） ②警戒標識設置を検討 | 室蘭建設管理部 | ①検討中 ②検討中
4 | 国道２３４号線 道道豊川遠浅停車場線 町道遠浅公園線 | 遠浅713番106 | 道路横断時に見通しが悪く危険、普段から交通量も多く、特に、大型車が通行するときに危険である。 | ①通学指導の継続 | 学校 | ①継続
【安平小学校】
№ | 路線名 | 箇所名（住所） | 通学路の状況・危険性の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況
1 | 国道２３４号線 | 安平313-1地先 | 安平工業団地付近から追分側は歩道が無く、大変危険な状況である。また、歩道がある区間についても、大型車両などの交通量が多い上に追い越し可能区間となっているため、法定速度を上回るスピードで追い越しをする車両も多く、付近ではH29.4にもスリップした大型車が路外に飛び出す事故も起きており大変危険な状態である。 | ①歩道整備〔室蘭開発建設部〕 ②適切な道路維持管理の実施〔室蘭開発建設部〕 ③スクールバスの時限運行を実施。(歩道整備前）〔教育委員会〕 ④交通安全指導員によるパトライトの実施（月１回） ⑤交通安全啓発物の設置検討 | 室蘭開発建設部 教育委員会 税務住民課 | ①済み ②継続 ③継続 ④継続 ⑤検討中
【追分小学校】
№ | 路線名 | 箇所名（住所） | 通学路の状況・危険性の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況
1 | 町道駅前中央団地線 | 追分中央1-42 | 横断歩道、一時停止の標識無い場所を横断している。 | ①横断歩道設置に向け検討〔苫小牧警察〕 ②通学指導の継続〔学校〕 | 苫小牧警察署 学校 | ①検討中 ②継続
2 | 道道舞鶴追分線 | 追分緑が丘61-6 | 歩行者信号が片方しか無く、下校時に信号が見えない状態で横断している。 | ①歩行者信号設置に向け検討〔苫小牧警察〕 ②通学指導の継続〔学校〕 | 苫小牧警察署 学校 | ①検討中 ②継続
3 | 町道追分市街４号線 | 追分本町4丁目40地先 | 横断歩道が無い場所を横断している。 | ①通学指導の継続 | 学校 | ①継続
4 | 町道追分市街６号線 | 追分本町7丁目8-1地先 | 横断歩道が無い場所を横断している。(追分高校前） | ①横断歩道設置に向け検討〔苫小牧警察〕 ②通学指導の継続〔学校〕 ③横断箇所のカラー舗装等の設置〔建設課〕 | 苫小牧警察署 学校 建設課 | ①検討中 ②継続 ③次年度予定
|  | 追分本町6丁目54地先 | 平成29年度より開園した児童館（子ども園併設）へ下校するにあたり、横断歩道の無い交差点を横断している。子ども園の送迎車や今後予定されている道の駅のオープンにより交通量も増加するものと予想される。
5 | 町道追分市街４号線 | 追分本町4丁目41地先 | 歩道が狭く車両と児童が接近する。冬は滑りやすい。 | ①凍結防止剤等の適切な散布〔建設課〕 ②歩道整備に向け検討〔建設課〕 ③来校者に対してう回通行のお願い〔学校〕 ④誤進入車両の抑制対策 | 建設課 学校 町関係課 | ①継続 ②検討中 ③継続 ④検討中
6 | 町道花園１条線 | 追分花園3丁目3-1地先 | 歩道が無く、道路幅が狭いため通行車両が児童と接近する。 | ①通学指導の継続〔学校〕 ②一時停止標識の更新〔苫小牧警察〕 ③路肩のカラー舗装化の検討〔建設課〕 | 学校 苫小牧警察 建設課 | ①継続 ②済み ③検討中
7 | 町道若草団地幹線１号線 | 追分若草2丁目49地先 | 歩道舗装が亀裂や剥離が多い。 | ①適切な道路維持補修の継続 | 建設課 | ①継続
8 | 道道舞鶴追分線 | 追分青葉2丁目146番 | 周囲から見えにくく児童が孤立する。（防犯上の心配） | ①関係機関全体で注意箇所としての認識を共有。 ②通学指導の継続 | 全体 学校 | ①継続 ②継続
・別の箇所であるが同路線のため対策に関連があるものは枝番表記。
【はやきた子ども園】
№ | 路線名 | 箇所名（住所） | 通学路の状況・危険性の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策状況
1 | 町道大町北進基線 | 早来大町141番45 | こども園から「はだしの広場」へ道路横断移動する際に危険。 約100m離れたところに横断歩道があるが、幼児を集団移動させるには負担が大きく、普段から保育士等の誘導のもと道路横断させている。なお、幼児のほか児童館を利用する児童も日常から横断している。 | ①交通ルール指導及び横断時の安全管理の継続 | 子ども園 | ①継続
4 - 1
【新規】
【新規】
【新規】
【新規】
【新規】